# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________

на выполнение работ «под ключ»

г. Саратов                                                                                              «___»___________ 2023 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Сторонами», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _______ (лот №___), объявленной извещением от _____________________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _______________ № _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт ввода в эксплуатацию - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14 (по форме приложения № 14 к настоящему Договору) по производственному отделению, выполненному последним;

Акт о выполнении проектно-изыскательских работ - документ о выполнении проектно-изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (приложение № 9 к настоящему договору);

Акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат - документы о выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ, оформленные в установленном порядке (формы КС-2, КС-3) (приложение № 6,8 к настоящему договору);

Акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11) (по форме приложения № 10 к настоящему Договору);

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования – документ, подтверждающий проведение индивидуальных (функциональных испытаний оборудования и отдельных систем) с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам после окончания всех строительно-монтажных работ (по форме приложения №15);

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования – документ, подтверждающий проведение комплексного опробования оборудования, в том числе проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой (по форме приложения №16);

Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии – документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию (по форме приложения №17);

Ведомость недоделок – документ, определяющий недоделки и замечания, выявленные рабочей и приемочной комиссией (по форме приложения №18);

Дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию ПАО «Россети Волга» (акт КС-14 по форме приложение №14 к настоящему Договору), приказ об утверждении акта по форме КС-14;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – АО «Энергосервис Волги» - 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22;

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

Заключение о соответствии - документ органа государственного строительного надзора, свидетельствующий о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Итоговая проверка органом государственного строительного надзора - итоговая проверка соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических решений (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее – итоговая проверка) производится органом государственного строительного надзора в случае получения извещения Заказчика и/или Застройщика об окончании строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Порядком проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи ЗОС;

Календарный план выполнения работ - приложение № 2, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

Комплексное опробование систем и оборудования - проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим;

Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

Объект: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с. Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»;

Отчетный месяц – последний месяц периода выполнения этапа работ, указанный в календарном плане выполнения работ, (приложение №2);

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - __________________________________________________________________________;

Поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору;

Этап работ - объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление акта о выполнении проектно-изыскательских работ (приложение №9), актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8).

| Принятые сокращения |  |
| --- | --- |
| НД | Нормативная документация |
| ПС | Подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ППР | Проект производства работ |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы |

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием «под ключ» (приложение № 1) осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с. Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ», инв.№ 6464-00050200407301 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

На I этапе – Провести предпроектное обследование, необходимые инженерно-геодезические изыскания, кадастровые работы, разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Работы по первому этапу выполняются в соответствии с приложением №1 к техническому заданию (задание на проектирование), на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга».

На II этапе - Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

2.2. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании «под ключ» (приложение № 1 к Договору), в задании на проектирование (приложение №1 к Техническому заданию «под ключ»), в Укрупненном сметном расчете стоимости строительства (приложение № 3 к Договору) и в Календарном плане выполнения работ (приложение № 2 к Договору).

2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом выполнения работ (приложение № 2). По факту исполнения п. 5.2. настоящего договора (рассмотрения и подписания заказчиком сводного сметного расчета и локальных расчетов по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам по форме приложения № 3.1, представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2-х рабочих дней), при необходимости, по решению Заказчика, календарный план выполнения работ (приложение №2) уточняется. В части детализации этапов работ, по факту разработки проектной и рабочей документации, перенос сроков этапов работ по договору, при уточнении календарного плана выполнения работ не допускается.

2.4. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности для выполнения работ «Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории», предусмотренных настоящим договором (в случае выполнения работ собственными силами).

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения I-го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (приложение №9). Результатом выполнения II-го этапа являются выполненные работы, подтвержденные актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8).

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14 (приложение №14), являющийся документом окончательной приемки работ по договору и основанием для организации расчетов с Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. 	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану выполнения работ (Приложение № 2) с указанными в нем сроками выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными Техническим заданием «под ключ» (Приложение № 1).

3.2.    I-й этап «Проектно-изыскательские и кадастровые работы»

3.2.1. Срок начала работ по I этапу –.

3.2.2. Срок окончания работ по I этапу –.

3.3.    II-й этап «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ»

3.3.1. Срок начала работ по II этапу –.

3.3.2  Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ –.

3.4.    Срок завершения работ –.

Сроком завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по проведению испытания и ввода системы учета в опытную эксплуатацию является дата подписания Заказчиком и                       ПАО «Россети Волга» акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (по форме приложения № 10).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте и ввода системы в промышленную эксплуатацию является дата утверждения Заказчиком и ПАО «Россети Волга» акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием «под ключ» (Приложение № 1 к Договору), сметной документацией, утвержденной в установленном порядке, в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

При подготовке сметной документации руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» в части, не противоречащей вышеуказанному требованию.

  - Подрядчик согласовывает проектную и рабочую документацию с Заказчиком, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации и с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к договору).

Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложения № 1 к настоящему Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПиН, нормах технологического проектирования и иных документах.

  - Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) при выполнении изыскательских работ, в отчете о результатах предпроектного обследования по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные предпроектные обследования в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

  - В течение 3 рабочих дней после завершения работ по I этапу предоставить Заказчику в двух экземплярах сводный сметный расчет и локальные расчеты по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам по форме приложения № 3.1, составленные на основании разработанной проектной и рабочей документации.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков, согласно законодательству Российской Федерации. Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ.

  - Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.

  - Производить работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, и строительными нормами, и правилами.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Поставить на приобъектный склад (Саратовская область, Аркадакский район с. Новосельское, земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

  - До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

Доставить демонтированные материалы на территорию склада Аркадакского РЭС (по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Сосновая, 1) своим транспортом и своими силами.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

  - Организовать безопасное выполнении работ в соответствие с действующими нормативно-техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств. До начала производства работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала в пределах принятого объёма работ, выделенного участка работ и помещениях, предоставленных согласно Договору, а также противопожарные мероприятия в процессе производства работ. Персонал Подрядчика, осуществляющий работы, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ.

Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

  - Назначить лиц, ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность, имеющих право выдачи наряда-допуска для производства работ по настоящему Договору на территории действующего объекта Заказчика и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда. Списки ответственных лиц подрядной организации должны быть утверждены Подрядчиком и направлены в адрес Заказчика.

  - Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

  - Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет.

Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

  - Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом на территории объекта и помещениях, предоставленных согласно Договору, при исполнении работниками трудовых обязанностей или задания в интересах Подрядчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей  228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

  - Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

  - Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

  - Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

  - Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

  - Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

  - Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ субподрядные организации, указанные в Приложении №4 к настоящему договору.

Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 4, а также условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

Для получения письменного согласия Подрядчик направляет Заказчику проект договора с субподрядчиком с обязательным приложением надлежаще заверенных копий уставных и правоустанавливающих документов, допусков к производству работ (действующих лицензий на выполнение работ), предусмотренных настоящим договором, бухгалтерского баланса за предшествующий год и отчетный период, объемов выполняемых работ, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц субподрядчика, информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме, являющейся приложением № 20 к настоящему договору.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности, перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные действия по настоящему договору несет Подрядчик.

Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объем инженерных изысканий, проектных и кадастровых работ, а также на весь объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, являющейся приложением № 20 к настоящему договору, до заключения договора с субподрядной организацией (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

  - В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

  - При производстве работ соблюдать положения РД-11-05-2007 "Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", РД-11-02-2006 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей и инженерно-технического обеспечения", Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468.

  - Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №13 к настоящему Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.30. Подрядчик обязуется в период действия режима повышенной готовности или режима ЧС неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего соглашения, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан. С этой целью Подрядчик обязуется организовать работы с учетом, но не ограничиваясь, следующих мер профилактики:

- обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, с назначением ответственных лиц за проведение указанного мониторинга с закреплением данных обязанностей в приказах организаций;

- организовать при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- соблюдать дезинфекционный режим, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха в помещениях, обеспечения работников дезинфицирующими средствами для обработки рук, инвентаря, иных поверхностей;

- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки);

- обеспечить ежедневный контроль температуры тела работников с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным ведением журнала состояния здоровья сотрудников и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

-запретить прием пищи на рабочих местах.  При наличии столовой для питания работников: обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства; При отсутствии столовой прием пищи осуществлять только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи; при отсутствии последней, предусмотреть выделение помещений для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. Соблюдать меры личной гигиены. Обязательно мыть руки с мылом перед приемом пищи. Доставлять продукты питания в комнату приема пищи в индивидуальных емкастях, контейнерах, промышленной упаковке. Обрабатывать дезинфицирующими салфетками столы для приема пищи и индивидуальные емкости, контейнеры, упаковки, в которых пища доставлена из дома. Мыть с мылом индивидуальные столовые приборы перед приемом пищи. Обеспечивать наличие в комнате приема пищи бумажных салфеток, контейнеров для сбора мусора;

-обеспечивать качественную уборку и регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих и общественных помещений (бытовки, комната для приема пищи, отдыха, туалеты и д.р.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, с кратностью обработки каждые 2 часа;

- по возможности применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха;

Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- обеспечить соблюдение работниками дистанцирования до других лиц не менее 1,5 метров;

- обеспечить контроль вызова работниками врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

- обеспечить контроль соблюдения работниками режима самоизоляции;

- использовать аудио и видео селекторной связи для организации и проведения производственных совещаний и решения различных вопросов;

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- организовать соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), издаваемых Министерством здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и д.р.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обязуется направить Заказчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер.

Пункт 4.30. настоящего договора действует на протяжении срока действия договора в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течение 2-х дней с момента заключения договора необходимые исходные данные по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с. Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ».

5.2. Рассмотреть и подписать сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам по форме приложения № 3.1 представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2 (двух) рабочих дней.

5.3. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11.

5.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

- периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора является ориентировочной и не может превышать ___________________ (____________________________) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) __________________ (________________________________) руб. __ коп., всего с НДС (20%) цена Договора не может превышать __________________ (____________________________________) руб. __ коп.

Цена договора состоит из стоимости работ по I этапу в размере ________________________ (_________________________________) руб. __ коп., кроме того НДС (20 %) __________ (______________________________) руб. __ коп., всего с НДС (20%) стоимость работ по I этапу составляет _____________________ (______________________________) руб. __ коп., что подтверждается укрупненным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № 3) и календарным планом выполнения работ (приложение №2),

стоимости работ по II этапу, не превышающей ________________________ (___________________________________________) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) __________________ (______________________________________) руб. __ коп., всего с НДС (20%) стоимость работ по II этапу не может превышать ___________________________ (________________________________________) руб. __ коп.

Стоимость проектных работ по объекту является твердой.

6.2. Точная стоимость оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ определяется после выполнения работ по первому этапу в соответствии со сводным и локальными сметными расчетами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, составленных по форме приложения № 3.1, разработанных на основании проектной и рабочей документации. Цена выполнения проектно-изыскательских и кадастровых работ является твердой и не подлежит изменению.

6.3. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, недовыполнения объемов работ подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 17 настоящего договора) и случаев, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.4. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в локальных сметных расчетах, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость материалов и/или оборудования.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6.6. В случае снижения рыночных цен на поставляемые материалы и/или оборудование, на момент выполнения работ, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование с предоставлением подтверждающих материалов.

6.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости материалов и/или оборудования и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

6.8. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость материалов и/или оборудования при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

6.9. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (по форме приложения № 9) и выставления счета-фактуры.

7.2. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанной в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

7.3. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика (после подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)).

7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта (КС-14).

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за доставку, упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на приобъектном складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14.

9.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика.

Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Подрядчик принимает на себя обязательство по доставке материалов и оборудования согласно спецификации проектной документации на приобъектный склад (Саратовская область, Аркадакский район, с. Новосельское, земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2).

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

9.3. Для оборудования, систем и материалов, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик, применяются следующие требования:

9.3.1. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

9.3.2. Данный пункт применяется для оборудования, систем и материалов включенных в перечни, размещенные в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

Оборудование, материалы и системы, используемые для выполнения работ по Договору, подлежат входному контролю в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами.

В случае отсутствия завершенной Проверки качества либо при отрицательных результатах Проверки качества Подрядчик обязан обеспечить поставку согласованных с Заказчиком аналогичных оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования либо прошедших Проверку качества, без увеличения цены Договора и изменения сроков.

В случае поставки на объект оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесенных в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в том числе в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения.

9.3.3. В случае использования Подрядчиком импортного товара (материал и оборудование), Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы (копии), подтверждающие, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

9.3.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: все доставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, комплектными, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 года.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить доставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.4. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента доставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.5. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

9.6. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.7. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.8 Подрядчик обязан в текущем отчетном периоде передавать Заказчику материальные ценности, полученные в результате демонтажа при реконструкции (лом черного и цветного металла, запасные части, материалы, заменяемые в процессе реконструкции) с оформлением соответствующей накладной (нетиповая форма М-4 (приложение № 21) и М-35 (приложение № 22).

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6) в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Форма журнала КС-6 должна соответствовать форме, утвержденной в РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» утвержденный Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7.

Форма журнала КС-6а должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

Формы КС-6, КС-6А должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

­	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

­	исключить любую работу;

­	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

­	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного строительства объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к Договору).

11.2. Сдача-приемка разработанной по I этапу настоящего Договора проектной и рабочей документации происходит в следующем порядке:

11.2.1. Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока завершения работ по I этапу, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 экземпляре на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий, оформленное в установленном порядке Разрешения на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel для рассмотрения и согласования структурными подразделениями и оформления заключения внутренней экспертизы Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС». Сметную документацию предоставить в соответствии с Р-РВ-17-1279.**-** Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

В течение 2-х рабочих дней после получения положительного заключения внутренней экспертизы Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Подрядчик представляет Заказчику акт о выполнении проектно-изыскательских работ в двух экземплярах, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в четырех экземплярах на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта в двух экземплярах, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в двух экземплярах, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах  MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате  Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel для утверждения руководством Прихоперского ПО.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

11.2.2. Приемка выполненных работ по I этапу Заказчиком осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения документации, указанной в п. 11.2.1. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (приложение № 9), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

11.2.3 Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

11.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ по I этапу Сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

11.2.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (приложение № 9) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

11.2.6. Датой выполнения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (приложение № 9).

11.2.7. На момент подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу, проектная и рабочая документация по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с. Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ» считается переданной Подрядчику.

11.3. Сдача-приемка строительно-монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в следующем порядке:

11.3.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8).

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.3.3. Подрядчик обязан представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 5 календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2.

11.3.4. Подрядчик не позднее 5 календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2., обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.3.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по нетиповым формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 1 (одного) рабочего дня представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.3.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.3.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15.

11.3.9. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

11.3.11 Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий.

11.3.12. Приемка объекта в целом будет осуществлена с подписанием акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (приложение №14).

11.3.13. Законченные строительством объекты, предъявленные к приемке, должны соответствовать утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документации, отвечать требованиям по надежности, промышленной безопасности, экологии и охране окружающей среды, обеспечению единства измерений, условиям труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других нормативных документов, в зависимости от особенностей законченных строительством объектов.

11.3.14. По окончании строительства должны быть выполнены:

- мероприятия по рекультивации земель с передачей от Подрядчика Заказчику и/или Застройщику утвержденных в установленном порядке актов приемки-сдачи рекультивированных земель и актов выполнения противопожарных мероприятий, подписанных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

- природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;

- исполнительная (геодезическая) съемка объекта, выполненная и зарегистрированная в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территории расположения объекта;

- утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ.

Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

11.3.15. При приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию должны соблюдаться требования действующих федеральных законов, нормативных документов Общества, проектной документации, а также условия разрешительной документации, выданные Заказчиком, государственными органами.

11.3.16. Приемка завершенных работ производится в два этапа рабочими и приёмочными комиссиями. Комиссии назначаются приказом Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС».

11.3.17. Первый этап рабочая комиссия:

11.3.17.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии с целью оформления Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией КС-11 (по форме приложения №10) после завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте, но не позднее 4 календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2.

11.3.17.2. Не позднее чем в течение 1-ого календарного дня после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче-приемке приказом Прихоперского ПО, создается рабочая комиссия по проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекта и передает копию приказа о создании рабочей комиссии Подрядчику.

11.3.17.3. Подрядчик в течение 1-ого календарного дня после назначения рабочей комиссии передает рабочей комиссии комплект следующих документов:

- проект Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (приложение №10) в четырех экземплярах;

- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования (приложение №15);

- исполнительную документацию.

11.3.17.4. Рабочая комиссия в течение 1-го календарного дня после предоставления документов, указанных в п.11.3.17.3:

- проверяет комплектность и полноту приемо-сдаточной документации, в т.ч. исполнительной документации.

-  проверяет выполненные СМР на объекте

- принимает технологическое оборудование и обслуживающие системы после индивидуальных испытаний с подписанием Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (по форме приложения №15).

При наличии выявленных замечаний и недоделок формируется Ведомость недоделок (приложение №18). После устранения замечаний и недоделок рабочая комиссия подтверждает исполнение отметкой в Ведомости недоделок, путем подписания всеми членами рабочей комиссии. Ведомость недоделок с отметками об устранении замечаний и недоделок входит в состав приемо-сдаточной документации.

Приемо-сдаточная документация принимается Заказчиком после устранения всех замечаний.

11.3.17.5. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет проведение комплексного опробования смонтированного оборудования и систем. При получении положительного результата комплексного опробования оформляется Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (приложение №16) и акта Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (приложение №17).

11.3.17.6. Рабочая комиссия при отсутствии замечаний и недоделок в течение 1-ого календарного дня после завершения проверки выполненных работ или после устранения в полном объеме замечаний и недоделок с отметкой в Ведомости недоделок подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (приложение №10). Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией считается действительным только при условии подписания всеми членами комиссии.

11.3.18. Второй этап приемочная комиссия (ввод в промышленную эксплуатацию):

11.3.18.1. Заказчик, при условии оформления Акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, в течение 2-х календарных дней Приказом Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» назначает приемочную комиссию.

11.3.18.2. Подрядчик в течение 6-ти календарных дней после назначения приемочной комиссии передает приемочной комиссии пакет документов:

- проект акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 в четырех экземплярах;

-   проект Ведомости принимаемого имущества в формате приложения №19 в четырех экземплярах;

- Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования (приложение №15);

-  Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11;

-  Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования;

-  Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии;

- справка об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации подписанная Заказчиком;

-  приемо-сдаточная документация;

-  Ведомости недоделок ко всем Актам рабочей комиссии;

-  Ведомости изменения проектных решений;

- Акт от землепользователей или землевладельцев о проведённой подрядчиком рекультивации и справки о восстановлении подъездных дорог;

- фотографии в формате JPEG/JPG основных объектов, в соответствии с Ведомостью принимаемого имущества.

11.3.18.3. Приемочная комиссия выполняет приемку законченного строительством и реконструкцией объекта в эксплуатацию в течение 3-х календарных дней, в том числе:

- проверяет комплектность приемо-сдаточной документации;

- проверяет построенный и реконструируемый объект на соответствие ПД и РД, требованиям нормам, правилам, национальным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Общества, заключениям органов надзора (в том числе с выездом на объект).

11.3.18.4. По результатам работы приемочной комиссии оформляется акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (приложение №14).

11.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.6. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков).

11.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

12.2. При передаче Заказчику исключительных и/или неисключительных прав Подрядчик в акте о выполнении проектно-изыскательских работ выделяет стоимость передаваемого права.

12.3. Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

13. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

13.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний.

13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

13.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний подсистем объекта.

14. Прочие условия

14.1. Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, переходят к Заказчику после подписания акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 подтвержденного подписанным актом о приемке выполненных работ.

14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

14.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14 по каждому ПО, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

14.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14 по каждому ПО, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

14.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15. Имущественная ответственность

15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

15.2. При нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане выполнения работ (приложение № 2), - пени в размере 0,1 процент от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.4.25 настоящего Договора - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора;

в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

за нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более трехсот тысяч рублей.

за нарушение порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007) - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более трехсот тысяч рублей;

за выявленные Заказчиком и отраженные в претензиях Заказчика в адрес Подрядчика нарушения в области охраны труда при производстве работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 (одного) % стоимости работ (цены Договора). За нарушения обязательств, указанных в разделе «Соблюдение требований охраны труда» Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

15.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

15.4 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

15.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и производится Сторонами на основании отдельно выставленного счета.

15.6. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.29. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.7. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 15.6. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

15.8 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в пункте 4.30. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке направив Подрядчику уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течении 5 дней с момента направления данного уведомления, если в тексте уведомления не содержится иной даты расторжения договора.

15.9. В случае непредставления надлежащих или представления ненадлежащих документов, подтверждающих страну происхождения поставляемого Товара, - штраф в размере 10% от цены Договора.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

16.2. В случаях, предусмотренных в пункте 16.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

16.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

17. Антикоррупционная оговорка. Информация о собственниках. Инсайдерская информация.

17.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Волга»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Волга» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (Подрядчик и Заказчик).

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17.2. Информация Подрядчика:

17.2.1. Подрядчик обязан предоставить «Заказчику» информацию о контрагенте-резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 9 к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

17.2.2. Если при выполнении договора Подрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации Заказчика, Перечень которой установлен действующим законодательством и П-МРСК-28-124.**-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги», Подрядчик включается в Список инсайдеров Заказчика и  обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации, не  разглашать инсайдерскую информацию в соответствии с нормами  Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (далее: ФЗ-224) и П-МРСК-28-124.**-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги».

Контрагенты, включенные в список инсайдеров Заказчика, обязаны уведомлять Заказчика и Банк России об осуществленных ими операциях с обыкновенными акциями Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в порядке, обеспечивающем подтверждение получения адресатами такого уведомления.

Форма уведомления предусмотрена действующим законодательство и продублирована в Приложении № 6 к П-МРСК-28-124. **-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/).

Если в результате неправомерного использования Подрядчиком инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком Заказчика будут причинены убытки, то Заказчик вправе требовать их возмещения от Подрядчика, а также привлечения Подрядчика к уголовной или административной ответственности согласно действующему законодательству.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

18.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: energoservis-volgi@mail.ru;

Подрядчик: (адрес электронной почты).

18.3. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 10-ти календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

неисполнения Подрядчиком п. 4.4. настоящего договора;

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

неисполнения Подрядчиком требования о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

19.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

19.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.27 и 4.28. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

19.12. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

# 20. Конфиденциальность

20.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

# 21. Толкование

21.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

# 22. Целостность Договора

22.1. Настоящий Договор, а также предложение Подрядчика, представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

# 23. Особые условия. Заключительные положения

23.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

23.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

23.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

23.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

23.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением первичных учетных документов.

23.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

23.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

23.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

23.9. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора обеих сторон:

- номер регистрации Заказчика - № ______ ___________________ от ________ 2023 г.;

- номер регистрации Подрядчика - № _____________от ________ 2023 г.

# 24. Перечень согласованных по форме и содержанию документов, прилагаемых к настоящему Договору

  - Приложение № 1. Техническое задание «под ключ».

  - Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

  - Приложение № 3. Укрупненный сметный расчет стоимости строительства.

  - Приложение № 3.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Приложение № 3.2 Сводный сметный расчет стоимости ПИР.

Приложение № 3.3 Смета на предпроектные работы.

Приложение № 3.4 Смета на инженерно-геодезические изыскания.

Приложение № 3.5 Смета на кадастровые работы и оформление публичного сервитута.

Приложение № 3.6 Смета на проектную и рабочую документацию.

Приложение № 3.7 Смета на выполнение кадастровых работ по описанию границ охранных зон ВЛ.

Приложение № 3.8 Смета на строительство ВЛ-10 кВ.

Приложение № 4. Список субподрядных организаций (Форма).

  - Приложение № 5. Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров (в том числе конечных).

  - Приложение № 6. Нетиповая форма № КС-2 (акт о приёмке выполненных работ)

  - Приложение № 7. Форма Акта сверки расчетов по договору.

  - Приложение № 8. Нетиповая форма № КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат);

Приложение № 9. Форма акта о выполнении проектно-изыскательских работ.

  - Приложение № 10: Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (форма);

  - Приложение № 11: Форма предоставления сведений о контрагенте-резиденте;

  - Приложение № 12: Нетиповая форма № Счёт;

  - Приложение № 13: Форма предоставления согласия на обработку персональных данных;

  - Приложение № 14: Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14 (форма);

  - Приложение № 15: Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 16: Акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 17: Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (форма);

  - Приложение № 18: Ведомость недоделок (форма);

  - Приложение № 19: Ведомость принимаемого имущества (форма);

  - Приложение № 20. Форма предоставления информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Приложение № 21.  Нетиповая форма № М-4 (приходный ордер);

  - Приложение № 22. Нетиповая форма № М-35 (акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений).

25. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410017, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 22 Почтовый адрес: 410017, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 22 ИНН/КПП 6450945684/645401001 р/с 40702810256000001285 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Телефон 8(8452)320-324 Energoservis-volgi@mail.ru Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ М.К. Проскуркин |  |  | ______________________ |

Приложение № 1

к договору подряда № ________от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и выполнение

строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объекту Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ».

# 1. Основание на проведение работ.

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ» служит договор подряда № 2391-001903 от 16.11.2023г. на выполнение работ «под ключ», заключенный между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

# 2. Наличие проектной документации:

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.   Вид строительства: новое строительство.

3.2.	 Этапы выполнения работ:

I этап Проектно-изыскательские работы: предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, проведение кадастровых работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Работы по первому этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга».

II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом.

# 4. Описание работ.

Объект расположен по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с. Новосельское, земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2.

4.1.	Демонтажные работы:

ВЛ-10кВ -0,1км 3-01/2-4 (демонтировать 300 метров ВЛ-10кВ состоящей из стоек СВ-105, провод АС-50(300х3).

4.2.	Строительно-монтажные работы:

4.2.1.   ВЛ-10кВ – ориентировочно 0,55 км 3-00/ 5 – 13.

4.3.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям:

- Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга»  П-РВ-21-040.05-22;

- Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» П-РВ-21-775.05-21.**-*.

4.4 Транспортировка:

-	вывоз демонтированных оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами на территорию склада Аркадакского РЭС (по адресу Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, у. Сосновая, 1).

-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.

-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.

4.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

# 5. Требования к строительству (реконструкции):

5.1. Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным главным инженером Прихоперского ПО проектам производства работ.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.3. Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на весь объем работ по настоящему Договору.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами ак-та приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

5.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяется индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты; при отсутствии индекса на прочие объекты используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы;

5.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

5.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-ВНД-1042.01-23 "Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО "Россети".

5.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.03-19 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».

5.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.03-22 "Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО "Россети Волга".

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 6.  Оборудование и материалы.

6.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

6.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком.

# 7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

# 8. Особые условия:

8.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

8.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования.

8.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования.

8.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 9. Сроки выполнения работ:

9.1.   I этап Проектно-изыскательские работы:

Срок начала работ по I этапу –.

Срок окончания работ по I этапу -.

9.2. II этап

Срок начала работ по II этапу –.

9.3.  Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ –.

9.4. Срок окончания работ по договору –.

# 10. Особые условия к заявке участника

10.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением №2 к техническому заданию по форме приложения № 3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Пересчет в текущие цены строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования осуществлять с применением индексов-дефляторов, не превышающих произведения индекс-дефляторов, установленных Минстроем России на период года окончания работ по договору.

Допускается исключение затрат на производство работ в зимнее время при условии выполнения работ в летний период.

# 11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга – «Саратовские РС»:

начальник ОКС Минченко Владиславу Владимировичу тел. 8(84545) 4-09-60, 9272235228;

начальник СРС Зайченко Сергею Николаевичу тел. 8(84545) 4-12-48, 9272236832

АО «Энергосервис Волги»:

Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 12. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

к договору подряда №________ от___________г.

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации) по объекту Прихоперского ПО

филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»:

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская, с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»

1. Основание для проектирования:

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ» служит договор подряда № 2391-001903 от 16.11.2023г. на выполнение работ «под ключ», заключенный между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

2. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

2.1. Вид строительства – реконструкция.

3. Этапы проектно-изыскательских работ – одноэтапный.

Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, кадастровых работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга».

Местоположение объекта: Саратовская область, Аркадакский район, с.Новосельское, земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС-35кВ Новосельская с. Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ».

Таблица №1.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | 1МВА |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Длина трассы | 300 м демонтируемый участок 550м ориентировочно к строительству |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Стесненные условия населенного пункта, Пересечения газопровода, линии связи, автодороги и паралельное следование |
| Охранная зона | В целях уменьшения ширины охранной зоны запроектировать установку и подвес линии на самонесущем и изолированном проводе |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, Аркадакский район, с.Новосельское. земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2 |

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.

5.1. Перед началом проектирования выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания. Разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, определить необходимость и при необходимости выполнить:

5.1.1. Демонтажные работы:

5.1.1.1.  ВЛ-10кВ -0,3км 3-00/5 - 13 (демонтаж стоек СВ-105 – 9 шт, провод АС-50(300х3).

5.1.2.	Строительно-монтажные работы:

5.1.2.1.  Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,55 км 3-00/ 5 - 13 (в обход земельного участка собственника).

5.1.2.2. Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с П-МРСК-21-775.**-** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети».

5.1.2.3.  Перевозка демонтированных ТМЦ на склад Аркадакского РЭС по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, у. Сосновая, 1).

5.2. Выбор трассы ВЛ и площадки для КТП произвести на землях, принадлежащих муниципальным образованиям (МО). В случае невозможности прохождения трассы ВЛ и установки КТП на землях МО, получить коммерческие предложения от собственников земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков об условиях выкупа, или использованием земельного участка на период проведения строительства.

5.3. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

5.4. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.5. Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

5.6. Кадастровые работы

5.6.1. Составить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с указанием координат   характерных точек территории с использованием системы координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, границ смежных участков, границ, ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Схемы выполнить в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. N П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

5.6.2. Подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположение границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 №9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком.

В составе описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства предоставить:

- опись документов;

- информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в   отношении которого устанавливается охранная зона;

- в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);

- карта (план) охранной зоны (документ на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе).

5.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».  Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в базисном уровне цен 2000 г. и в текущем на основании федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ). В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен.

При составлении сметной документации на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

В сметной документации учесть:

- затраты по выносу центров опор в натуру;

- затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта)).

Работы по вновь образуемой ЛЭП учитывать в отдельном сводном сметном расчете в составе общей сводки затрат на объект проектирования.

5.8. При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.05-22.

5.9. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

5.9.1.  В целях реализации в процессе реконструкции технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.9.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

5.9.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.

5.10. Подрядчик, не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.2. настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 экземпляре на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий, оформленное в установленном порядке Разрешения на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel. Указанную документацию представить в Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» для рассмотрения и согласования заинтересованными службами Прихоперского ПО и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.11. Подрядчик, не позднее 3 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в четырех экземплярах на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта в двух экземплярах, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в двух экземплярах, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах  MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате  Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel для утверждения руководством Прихоперского ПО.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

6. Особые условия.

Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате Acrobat Reader, файлов, совместимых с программой AutoCAD; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Office. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

6.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по инженерным изысканиям являются собственностью заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.2. Объем, перечень и комплектность проектной документации – в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

6.3. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.04-21 «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

7. Выделение этапов строительства.

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2024 г.

Окончание строительства – 2024 г.

9. Срок выполнения работ:

9.1. Начало работ –.

9.2. Окончание работ –.

10. Приложения:

Приложение № 1 - Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение № 2 - Перечень сокращений.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:                                                                                                             Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

___________________ М.К. Проскуркин                                 _________________

Приложение 1

к Заданию на проектирование  объектов ПАО «Россети Волга»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Воздушный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2023 г. N 267 "Об утверждении Правил отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и ведения реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 41 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 15 марта 2023 г. N 399 "О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель"

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст ГОСТа Р 8.596-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

- Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ ФСТЭК от 14.03.2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548"

- Приказ Министерства энергетики РФ от 6 декабря 2022 г. N 1286 "Об утверждении Методических указаний по проектированию развития энергосистем и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. N 1195"

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст.

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

- ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486

- Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр)

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2019 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2019 г. N 1484-ст)

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56303-2014 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 1984-ст)

- ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.

- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-МРСК-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов. СТО 56947007-29.240.119-2012.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Изоляция электроустановок в районах с загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание	. СТО 56947007-29.240.133-2012.

- Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии. СТО 56947007-29.240.144-2013.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.01.053-2010.

- Методические указания по количественной оценке механической надежности действующих воздушных линий напряжением 0,38-10 кВ при гололедно-ветровых нагрузках. СТО 56947007-29.240.50.002-2008.

- Методические указания по расчету климатических нагрузок в соответствии с ПУЭ-7 и построению карт климатического районирования. СТО 56947007-29.240.055-2010.

- Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ. СТО 56947007-29.240.55.018-2009.

- Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ. СТО 56947007-29.240.55.111-2011.

- Методические указания по разработке технологических карт и проектов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ. 	СТО 6947007-29.240.55.168-2014.

- Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете климатических нагрузок. СТО 56947007-29.240.056-2010.

- Методические указания по составлению карт степеней загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ ПС. СТО 56947007-29.240.058-2010.

- Внутрифазные дистанционные распорки - гасители. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.158-2013.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Контактная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.065-2010.

- Методика диагностики состояния фундаментов опор ВЛ методом неразрушающего контроля. СТО 56947007-29.120.95.017-2009.

- Типовые технические требования к фундаментам опор 35-750 кВ. СТО 56947007-29.120.95.089-2011.

- Нормы проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС. СТО 56947007- 29.120.95-049-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай. СТО 56947007- 29.120.95-050-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра. СТО 56947007-29.120.95-051-2010.

- Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки. СТО 56947007-29.060.50.122-2012.

- Методические указания по применению сигнализаторов гололёда (СГ) и прогнозированию гололёдоопасной обстановки. СТО 56947007-29.240.55.113-2012.

- Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины, СТО 56947007-29.240.057-2010

- Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП. СТО 56947007-25.040.70.101-2011.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования электротехнического оборудования ПС ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.10.030-2009.

- Правила проведения расчетов затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ. СТО 56947007-29.240.35.146-2013.

- КРУЭ на номинальные напряжения 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.240.35.164-2014.

- Токопроводы с литой (твёрдой) изоляцией на напряжение 6-35 кВ. СТО 56947007-29.120.60.106-2011.

- Инструкция по эксплуатации трансформаторов. СТО 56947007-29.180.01.116-2012.

- Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ.  Указания по выбору. СТО 56947007-29.130.10.095-2011.

- Типовые технические требования к комбинированным трансформаторам тока и напряжения 110 и 220 кВ. СТО 56947007-29.180.080-2011.

- Типовой порядок организации и проведения поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) на местах их эксплуатации. СТО 56947007-29.240.127-2012.

- Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 220 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.130.10.025-2009.

- Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

- Методические указания по инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях ЕНЭС. СТО 56947007-29.120.40.102-2011.

- Типовые технические требования к конденсаторам связи. СТО 56947007-29.230.99.086-2011.

- Методические указания по определению поверхностного натяжения трансформаторных масел на границе с водой методом отрыва кольца. СТО 56947007-29.180.010.070-2011.

- Методические указания по определению содержания газов, растворенных в трансформаторном масле. СТО 56947007-29.180.010.094-2011.

- Методические указания по проведению расчетов для выбора типа,параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС. СТО 56947007-29.180.02.140-2012.

- Методика оценки технико-экономической эффективности применения устройств FACTS в ЕНЭС России. СТО 56947007-29.240.019-2009.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной защиты производства GE Multilin (L60). СТО 56947007-29.120.70.031-2009.

- Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами. СТО 56947007-29.120.70.042-2010.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы». СТО 56947007-29.120.70.98-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА». СТО 56947007-29.120.70.99-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». СТО 56947007-29.120.70.100-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства компании «GE Multilin». СТО 56947007-29.120.70.109-2011.

- Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации. СТО 59012820.29.020.002-2012.

- Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Аттестационные требования к устройствам противоаварийной автоматики (ПА). СТО 56947007-33.040.20.123-2012.

- Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ). СТО 56947007-33.040.20.142-2013.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции типовые технические требования в составе закупочной документации. СТО 56947007-35.240.01.023-2009.

- Типовая программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций. СТО 56947007-25.040.40.012-2008.

- Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме шторм. СТО 56947007- 25.040.40.112-2011.

- Типовая программа и методика заводских испытаний программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации (ПТК АСУ ТП и ССПИ). СТО 56947007-25.040.40.160-2013.

- Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления. СТО 56947007-29.240.036-2009.

- Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления. СТО 56947007- 29.130.01.092-2011.

- Нормы проектирования систем ВЧ связи. СТО 56947007-33.060.40.108-2011

- Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ. СТО 56947007-33.060.40.125-2012

- Типовые технические решения по системам ВЧ связи. СТО 56947007-33.060.40.134-2012

- Технологические присоединение. Методические рекомендации по присоединению малой генерации к электрическим сетям для параллельной работы с энергосистемой. База данных по видам применяемой малой генерации. МР 01-009-2013.

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. СТО 56947007-29.240.044-2010.

- Подготовка и проведение противоаварийных тренировок с диспетчерским персоналом. СТО 59012820.27010.002-2011.

- Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами для технического обслуживания и ремонта объектов ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.132-2012.

- Положение по организации и обеспечению представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибровку. СТО 56947007-29.240.024-2009.

- Методические указания по разработке и вводу в действие норм времени на поверку, калибровку, контроль исправности средств измерений. СТО 56947007-29.240.128-2012.

- Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО "ФСК ЕЭС". СТО 56947007-29.240.126-2012.

- Аккумуляторы и аккумуляторные установки большой мощности. СТО 56947007-29.240.90.183-2014.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ. СТО 56947007-29.130.20.104-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Типовые технические требования к силовым трансформаторам 6-35 кВ для распределительных электрических сетей. СТО 56947007-29.180.074-2011.

- Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.200.80.180-2014.

- Комплектные трансформаторные подстанции блочные. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.240.25.161-2014.

- Технологическая связь. Типовые технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи. СТО 56947007-33.060.40.177-2014.

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», «ООО НПП «ЭКРА», «ABB»,«GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для батарей статических конденсаторов. СТО 56947007-29.120.70.186-2014

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для управляемых шунтирующих реакторов.
СТО 56947007-29.120.70.187-2014.

- Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий. СТО 56947007-29.240.55.143-2013.

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

- Методические указания по совместному применению микропроцессорных устройств РЗА различных производителей в составе дифференциально-фазных и направленных защит с передачей блокирующих и разрешающих сигналов для ЛЭП напряжением 110-220 кВ. СТО 56947007-29.120.70.196-2014.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Порядок организации и проведения контрольных, внеочередных и дополнительных замеров параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса. СТО 34.01-33-004-2014.

- Правила подготовки и проведения противоаварийных и ситуационных тренировок. СТО 34.01-33-002-2014.

- Правила ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений. СТО 34.01-33-001-2014.

- Порядок проведения работы с персоналом ОАО «Россети». I часть: «Порядок проверки знаний». СТО 34.01-29-001-2014.

- Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.3-002-2014.

- Установки противопожарной защиты общие технические требования. СТО 34.01-27.3-001-2014.

- Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-6.2-001-2014.

- Программное обеспечение вычислительных комплексов по формированию объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-003-2014.

- Типовой стандарт. Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети». СТО 34.01-5.1-002-2014.

- Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-001-2014.

- Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.174-2014.

- Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.175-2014

- Оптический кабель, встроенный в фазный провод, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.176-2014.

- Устройства сбора и передачи данных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Типовые технические требования. СТО 56947007-35.240.01.188-2014.

- Методические указания по дистанционному оптическому контролю изоляции воздушных линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока напряжением 35 – 1150 кВ. СТО 56947007-29.240.003-2008.

- Порядок расследования и учёта пожаров в электросетевом комплексе ОАО «Россети». СТО 34.01-1.2-001-2014.

- Правила подготовки и проведения учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. СТО 34.01-33-006-2015.

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.1-001-2014.

- Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СТО 34.01-39.1-001-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-002-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования	. СТО 34.01-2.2-003-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-004-2015.

- Арматура для воздушных линий  электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-005-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-006-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-007-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

- Методические указания по проведению многофакторных ускоренных испытаний на старение изоляторов опорных полимерных на напряжение 110-220 кВ. СТО 56947007-29.240.10.179-2014.

- Методические указания по защите от резонансных повышений напряжения в электроустановках 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.191-2014.

- Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи. СТО 56947007-33.180.10.173-2014.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01-5.1-004-2015.

- Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007-33.180.10.172-2014.

- Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования. СТО 56947007-29.060.20.071-2011.

- Планирование и выполнение ремонта, формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции. СТО 34.01-24-002-2015

- Опоры воздушных линий электропередачи металлические решётчатые. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-008-2016.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.1-001-2016.

- Трансформаторы тока на классы напряжения 6-35 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-001-2016.

- Реклоузеры 6-35 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-004-2016.

- Камеры сборные одностороннего обслуживания. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-005-2016.

- Устройства определения места повреждения воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-4.1-001-2016.

- Методические указания по выбору оборудования СОПТ. СТО-56947007-29.120.40.216-2016

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства НПП ЭКРА, ABB, GE Multilin и ALSTOM Grid/AREVA для ВЛ и КЛ с односторонним питанием напряжением 110-330 кВ. СТО-56947007-29.120.70.200-2015.

- Низковольтные комплектные устройства. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.130.20.201-2015.

- Трансформаторы сухие на напряжение 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.180.01.206-2015.

- Методика измерения частичных разрядов в маслобарьерной изоляции силового трансформаторного оборудования	. СТО-56947007-29.180.01.207-2015.

- Методические указания по подтверждению устойчивости обмоток силовых трансформаторов к распрессовке в эксплуатации. СТО-56947007-29.180.01.212-2016.

- Контроллеры присоединения. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.200.80.210-2015.

- Щиты собственных нужд. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.40.202-2015.

- Кабельные системы на напряжение 0,66-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.65.205-2015.

- Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-012-2016.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-013-2016.

- Область применения и порядок смешения трансформаторных масел. СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016

- Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ. СТО 34.01-3.1-002-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-014-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-015-2016.

- Положение о системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. СТО 34.01-39.2-001-2016.

- Порядок подтверждения технической компетентности и регистрации метрологических служб в системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. Основные положения. СТО 34.01-39.5-004-2016.

- Маркеры для воздушных линий электропередачи. Маркировка опор и пролетов ВЛ. СТО 34.01-2.2-016-2016

- Сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СДУ-2016 ч.1.

- Альбомы: «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения» утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений». (Документы указываются в заданиях на проектирование по титулам нового строительства и реконструкции открытых РУ 110, 220 кВ подстанций (переключательных пунктов))

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила переключений в электроустановках», СТО 59012820.29.020.005-2011.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Распоряжение ОАО «СО ЕЭС» от 24.11.2011 № 85р «О требованиях к организации и осуществлению плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи».

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

- Протокол заочного заседания Технического совета ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.03.2014 № 3 по вопросу организации АПВ кабельно-воздушных ЛЭП 110 кВ и выше (направлен письмом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.03.2015 №ДВ-1187).

- Стандарт «Методические указания по проектированию строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЛ 35–220 кВ на севере Западной Сибири с учётом существующих климатических, геотехнических и геокриологических условий региона» СТ-ИА-30.2-2.1-27-01-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удалённым сбором данных оптового рынка электрической энергии ПАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.200.15.209-2015.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».

- Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте», СТО 56947007- 29.240.01.219-2016.

- Р-РВ-17-1279.05-21 Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор-МРСК-17-1827.03-20 Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- П-МРСК-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги».

- М-МРСК-27-234.**-** «Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги.

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- К-МРСК-ВНД-327.**-**. Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса.

- СТО 34.01-4.1-002-2017 «Регистраторы аварийных событий. Технические требования».

- СТО 34.01-4.1-004-2018 «ВЧ аппаратура для РЗА. Технические требования к ВЧ аппаратуре разных производителей для обеспечения совместной работы в одном ВЧ канале».

- СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

- Соглашение №СТВ-5/2017 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 20.07.2017 г.

- Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140 «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ».

- СТО-МРСК-ВНД-241.**-** Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

- Т-МРСК-ВНД-600.**-** «Требования к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления электросетевого комплекса группы компаний «Россети», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 30.05.2017 г. № 282р.

- ТТ-МРСК-27-2135.**-** Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- Распоряжение ПАО «Россети» №121р от 25.05.2020 г. «Об утверждении технических требований к компонентам цифровой сети».

- Пор-МРСК-ВНД-222.03-20 «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Протокол заочного совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» по вопросу внедрения в ЕЭС России «Цифровых подстанций» от 06.05.2019 г. (письмо ПАО «Россети» от 04.06.2019 г. №МА/116/647)

- Т-МРСК-ВНД-857.**-** «Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления».

- Мр-МРСК-20-1685.01-13 «Методические рекомендации по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ».

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:                                                                                                             Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

___________________ М.К. Проскуркин                                 _________________

Приложение 2

к Заданию на проектирование  объектов ПАО «Россети Волга»

Перечень сокращений:

| ВЛ | - | воздушная линия |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ДЦ | - | диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЕНЭС | - | единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
| ЕТССЭ | - | единая технологическая сеть связи электроэнергетики |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КЛ | - | кабельная линия |
| КТП | - | комплектная трансформаторная подстанция |
| КЭ | - | качество электроэнергии |
| ЛКС | - | линейно-кабельные сооружения |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| НД | - | нормативный документ |
| ОЗЗ | - | однофазные замыкания «на землю» |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:                                                                                                        Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

___________________ М.К. Проскуркин                                 _________________

Приложение № 2

к договору подряда № ______________ от _________

Календарный план выполнения работ

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская,  с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»

I этап «Проектные работы»:

Срок начала работ по I этапу –.

Срок окончания работ по I этапу –.

II этап «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ»:

Срок начала работ по II этапу –.

Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ -.

Срок завершения работ по договору –.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ | План выполнения работ с разбивкой по срокам исполнения этапов работ в соответствии с Договором, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап | II этап |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы |  |  |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | Общая стоимость без НДС |  |  |  |  |
| 4 | НДС |  |  |  |  |
| 5 | Всего общая стоимость с НДС |  |  |  |  |

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3.1

# к Договору подряда №______________от_________2023г.

Начало формы

Согласовано:										              Утверждено:

Подрядчик_______________________   								Заказчик_____________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-____

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская,  с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»

| Индексы перевода в прогнозный уровень цен. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К __ квартал 202__ г |  | Дефлятор 20__/20__ | Дефлятор 20__/20__ | Итоговое значение К |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | х |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование | х |  |  |  |  |
|  |  | ПНР | х |  |  |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | х |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № _________от _______

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик:

Подрядчик:

.

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

_______________                   ____________________               ___________________________

(должность)                                                 (подпись, М.П.)                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору №_____________ от_________

________________________________________________________________________________

Начало формы

Справка о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указываются только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня).

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример - 1.1.3.1).

***	В качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

# Приложение № 6

к договору № _________ от ________

Нетиповая форма №КС-2

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  | КС-2 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | по |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |

2-я страница формы № КС-2

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  | Х |  |

| Сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Принял |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Акт составил |  |  |  |  |  |

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

# Приложение № 7

к договору № _________ от ________

| АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| и Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате сверки установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | (Наименование Заказчика) |  |  |  | (Наименование Подрядчика) |  |  |  |
| п/п | Дата проводки | Номер, дата документа | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| 2 | Вх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| 6 | Исх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого оборотов |  |  |  |  |  |
| 8 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  | От Подрядчика |  |  |  |
| Генеральный директор |  | _______________ ( ) |  | Генеральный директор | _______________ ( ) |  |  |  |

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 8

к договору №_________от __________

Нетиповая форма № КС-3

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  | КС-3 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Составил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

# Приложение № 9

к договору подряда № ______________ от _________________

Начало формы

АКТ

о выполнении проектно-изыскательских работ

## № _______________________от ______ . ______________ 20____ г.

## Заказчик _______________________________ в лице _______________________________

### (наименование организации)	                               (должность)

### _______________________, действующего на основании ________________________________

(ФИО)                                                                                             (Устава, доверенности №, дата)

### с одной стороны, и Подрядчик _____________________________ в лице ___________________

### (наименование организации)	                               (должность)

### _______________________, действующего на основании ________________________________

(ФИО)                                                                                             (Устава, доверенности №, дата)

### с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

### Подрядчиком выполнены работы по договору от ___________________ № _______________

| № п/п | Содержание работ | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В период с «___»________20__г.                                   по «____»___________20 __ г.

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму

__________________________  руб. _______  коп.

(цифрами)

_______________________________________________________________________________________________________________

(прописью)

В том числе налог на добавленную стоимость______________________руб._____________коп.

Работу сдал      _____________       ______________     ____________________________ _______

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)                      (дата)

мп

Работу принял  _____________      ______________      _____________________________   _______

( должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи)                         (дата)

МП

Полноту и правильность оформления

акта проверил     _____________       ______________     ________________   _____________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

Акт составил      _____________       ______________     ________________    _____________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

Конец формы

Заказчик:                                                                                         Подрядчик:                                                                  Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

___________________ М.К. Проскурин                                        _________________

Приложение № 10

к договору подряда № ________от ________

Нетиповая форма № КС-11

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта рабочей комиссий

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  | КС-11 |  |  |
|  |  | Дата составления |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |

| Код вида операции | Код |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строитель- ной органи- зации |  | участка | объекта |  |  |
| Заказчик в лице |  |  |  | , с одной стороны и исполнитель работ |  |  |  |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |

| (генеральный подрядчик, Субподрядчик) в лице |  | с другой стороны, |
| --- | --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской

Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. | Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенные по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |

| 6. | Проектно-сметная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | месяц, год |  |
| Окончание работ |  |  |
|  |  | месяц, год |

2-я страница формы № КС-11

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измере-ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь застройки) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

3-я страница формы № КС-11

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен |  |  |  |  |
|  | в приложении |  | ). |  |  |
| 10. | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |  |  |
|  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |  |  |
|  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |  |  |
|  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении |  |  |  | ). |

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

| Всего |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 13. Стоимость принимаемых основных фондов |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 14. | Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в приложении |  | (в соответствии с приложением 3 Временного положения). |

| 15. | Дополнительные условия |  |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: ____________________________________________________________________________________________							(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения пусконаладочных работ и/или комплексного опробования:

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения генподрядчиком всех недоделок, отмеченных в «Ведомости недоделок».

Председатель рабочей комиссии: ________________________ ________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

Члены рабочей комиссии-представители:

Заказчика	               ________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка подписи)

генерального подрядчика________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

пусконаладочной организации_______________________ ________________ _________________________________

(должность)                                (подпись)                                    (расшифровка подписи)

субподрядных организаций____________________ ________________ ____________________________________

(должность)                           (подпись)                                            (расшифровка подписи)

генерального проектировщика____________________ _________________ __________________________________

(должность)                           (подпись)                                (расшифровка подписи)

субпроектировщика_____________________ ________________ _________________________________________

(должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

строительного контроля______________________________________________________________________________

(должность)                                (подпись)                                            (расшифровка подписи)

представитель эксплуатирующей организации     ________________________________________________________

(должность)                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

СДАЛ:                                                                                              ПРИНЯЛ:

Представитель Генерального подрядчика:                                                     Представитель Заказчика

_________ ___________ ___________________                                       _________ ___________ ___________________

(должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)                                                (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 11

к договору № _______от ________

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 12

к договору № _____ от _______

Нетиповая форма № Счет

Утверждена приказом № __ от __.__.__

СЧЕТ №_____________________ от ___________20__г.

Продавец  ________________________________________________________

Структурное подразделение_________________________________________

Адрес____________________________________________________________

ИНН/КПП_________________________________________________________

Расчетный счет___________________в  Банке__________________________

БИК_________________________________Кор.счет______________________

Покупатель________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

ИНН/КПП__________________________________________________________

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу | Стоимость товаров (работ, услуг) всего без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб.коп. | Стоимость товаров (работ, услуг) всего с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого (сумма прописью)

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  |  | (личная подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |

| Счет оформил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 13

к договору №_____________ от _________

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Россети Волга», зарегистрированному по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44** и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 14

к договору №__________ от _________

Нетиповая форма № КС-14

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | КС-14 |
| Организация |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |

| Местонахождение объекта |  |
| --- | --- |

| ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная |  |
| --- | --- |
|  | наименование органа, назначившего комиссию |

| решением (приказом, постановлением и др.) от « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УСТАНОВИЛА:

| 1. | Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенный по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |

| 6. | Проектная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение ____________________________________________________________________________________

наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

| Наименование показателя | Фактически |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип объекта |  |  |
| Мощность |  |  |
| Производительность |  |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |
| Лифты, шт. |  |  |
| Эскалаторы, шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники, шт. |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |
| Материалы стен |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |
| Материалы кровли |  |  |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

___________________________________________________________________________

сведения о выполнении

14.	Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

| Предъявленный к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта, его местонахождение |

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной документацией  и  требованиями   нормативных   документов,   в   том  числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): |  |  |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| генерального проектировщика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| других заинтересованных органов и организаций |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 15

к договору № _________от _________

А К Т

рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания

для комплексного опробования

г._____________							«____»_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

приказом Общества  от "____"_______________ 20__ г. № _______

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

генерального подрядчика ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: _________________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

_____________________________________________________________________________

(при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

2. Монтажные работы выполнены _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность, _____________________________________________________________________________

номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ _________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ ________________________________________________

(месяц и год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приёмке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания  считать принятым   с «____» _______200  г. для комплексного опробования __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предъявленное к приёмке оборудование, считать не принятым с «_____» _______200  г. как не прошедшее индивидуальные испытания по следующим причинам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии: _______________________________________________________

________________________________________________________________________

(подписи)

Сдали:								    Приняли:

представители генерального				представители заказчика:

подрядчика и субподрядных

организаций:

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

(подписи)							  (подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин | Подрядчик: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 16

к договору № _________от ________

А К Т

комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования

г._____________                                                                                         "____"_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

{наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей комиссию}

приказом ПАО «_____________________»  от "____"_____________ 20 __ г. № _______

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) _____________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

пусконаладочной организации _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технического надзора ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование оборудования, технологических линий и т.д.)

смонтированное в _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

прошло (не прошло) комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с «_____» __________200  г. по «____» _________200  г. в течение _________ часов, дней в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено (не выполнено) _________________________________________________________________

(наименование организации- заказчика пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы______________________________________________________________________________

5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробование, включая пуско-наладочные работы от _____________№__________________________ (Разрешение Ростехнадзора или иного надзороного органа, для энергоустановки разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановки в эксплуатацию).

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее (не прошедшее) комплексное опробование в соответствии с требованиями регламентов Общества, считать готовым (не готовым) к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым (не принятым) с «______» ___________200  г. для предъявления приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _______________________________________________________

(подписи)

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 17

к договору № __________от _________

АКТ № _____

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии

г._____________                                                           "_________"________________20______г.

Рабочая комиссия, назначенная _______________________________________________________

(наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

_____________________________________________________________________________

решением от ______"_________ " ______________________ 20______ г. №______________

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) ______________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора ______________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего в состав титула: __________________________________________________

(наименование объекта (титула))

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ___________

____________________________________________________________________________,

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими ________________________________________________________________

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"______"____________________20____г. №________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________окончание работ _______________________

(месяц и год)							(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:___________________

(мощность, производительность,

_____________________________________________________________________________

производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:__________________________________________

(краткие технические характеристики по

_____________________________________________________________________________________

планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_____________________________________________________________________________________

инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ________________________ единиц;

фактически ________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____________________________________________________

(сведения о выполнении)

___________________________________________________________________________

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

2. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении __к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ:

____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии:_______________________________________________________

(подписи)

_____________________________________________________________________________

| Сдали | Приняли |
| --- | --- |
| Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций | Представители Заказчика (застройщика) |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ (подписи) | ______________________________________ (подписи) |

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин |  | Подрядчик _______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 18

к договору № __________от __________

| ПАО ____________________________ |  |
| --- | --- |
|  | Строительство ___________________ |
|  | _________________________________ |
|  | Объект __________________________ |

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на "     " ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км физ. объём, ед. измер). | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и технадзора) | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель

комиссии                        _____________________  		___________   ___________

(должность, организация,    		 (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин; Подрядчик _______________. |  |
| --- | --- |

Приложение № 19

к договору № __________от __________

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________ (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость принимаемого имущества в составе законченных строительством объектов (титульных временных зданий и сооружений) по титулу: _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование титула строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества с указанием марки (модели, типа) | Признак регистрации, да/нет |  | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  | № и дата акта рабочей комиссии |  |
|  |  |  |  |  |  | единицы (гр.7 / гр.5) | всего | в том числе по видам затрат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудование, мебель, инвентарь | прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х - не заполняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

_________________    ______________   ___________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководители структурных подразделений по функциональным направлениям деятельности

_________________    ______________   ____________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_______________    ______________   ______________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 20

к договору № __________от __________

ФОРМА

предоставления информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций 
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  __________________________________

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)  ________________________

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 3.1 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  | _ |
| 3.2 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно такого хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  | - |
| 3.3 | Хозяйственное общество, хозяйственное партнерство получило статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ »Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  | - |
| 3.4 | Учредителями (участниками) хозяйственного общества, хозяйственного партнерства являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». | да (нет) |  | - |
| 4 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 5 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  |  |  |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 21

к договору № _________от  _______

Нетиповая форма № М-4

| ___________ ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № |  |
| --- | --- |

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | М-4 |
| Организация |  |  |  |

| Структурное подразделение |  |
| --- | --- |

| Дата составления | Код вида операции | Склад | Поставщик |  | Страховая компания | Корреспондирующий счет |  | Номер документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | код |  | счет, субсчет | код аналитического учета | сопроводительного | платежного |  |

| Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | Номенклатур ный номер | код | наименование | по документу | принято |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Оборотная сторона формы № М-4

| Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | по документу | принято |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Итого |  | Х |  |  |  |  |  |

| Принял |  |  |  |  |  | Сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  |
| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин |  |  |  |  |  | Подрядчик _______________ |  |

Приложение № 22

к договору № ______ от ________

Нетиповая форма № М-35

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| А К Т № |  |
| --- | --- |

об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений

|  |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  | М-35 |
| Организация |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |
| С привлечением оценочных организаций |  |  |  |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Структурное подразделение | Вид деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Корреспондирующий счет |  | Наименование основного средства, инвентарный № | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Получено при разборке и демонтаже |  | Передается подрядчику для повторного использования |  |  | Фактически оприходовано материальных ценностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналитического учета |  | наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | наименование | код | количество | коэффициент годности | количество | Цена руб. коп. | сумма, руб. коп. | Наименование | Ед. изм. | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Оборотная сторона формы № М-35

| Корреспондирующий счет |  | Наименование основного средства, инвентарный № | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Получено при разборке и демонтаже |  | Передается подрядчику для повторного использования |  |  | Фактически оприходовано материальных ценностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналитического учета |  | наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | наименование | код | количество | коэффициент годности | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | Наименование | Ед. изм. | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  |

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

| Заказчик М.П. |  |  |  |  |  | Подрядчик М.П. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |

*- оценка для целей бухгалтерского учета производится с учетом требований ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ПБУ 16/02

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |