Утверждаю:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

_______________В.В. Пухарев

«___» _______________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием                                                                          (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Общие сведения

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

Основание для проведения работ – договор подряда с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» № 2430–008579 от 11.12.2024 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

Сроки начала и окончания работ:

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

- Начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

- Окончание работ – не позднее 3 месяцев со дня заключения договора;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

- Начало работ – не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

- Окончание работ – 20.12.2025.

- Описание работ

Вид строительства: новое строительство.

Этапы разработки документации (проектирования): двухэтапный:

I этап проектирования – предпроектное обследование; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий; разработка, согласование и экспертиза основных технических решений (ОТР) в соответствии с требованиями нормативных документов.

II этап проектирования – разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры, кадастровые работы.

ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. 	Основные характеристики проектируемого объекта.

Местоположение проектируемой ЭЗС – 170 км. Трассы М5 г. Оренбург – г. Орск, п. Краснощеково

3.1. В части линий электропередачи (ЛЭП: ВЛ, КЛ, КВЛ), для подключения зарядной станции (от ТП–74 Ил–2 до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ/ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | одна |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | ~ 0,2 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определить при проектировании |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

3.2. В части ТП–74 Ил–2:

| Наименование характеристики | Значение/Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 |
| Количество линий, подключаемых к ТП | Определить при проектировании |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА, уточнить при проектировании |
| Элементы СУЭ на КТП | Счетчик электрической энергии трехфазный статический, универсальный, (совместимый с МКС) – количество определить проектом |

  - В части зарядной станции для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Определить при проектировании |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Выполнить систему наружного видеонаблюдения с выводом видеосигнала в диспетчерскую Медногорского РЭС (видеорегистратор установить в диспетчерской). Минимальное число устанавливаемых видеокамер – 3 (въезд, выезд и фронтальная). Другие характеристики, включая вандалостойкость оборудования, определить и обосновать при проектировании |
| Требования к освещению | Выполнить освещение площадки, на территории которой планируется размещение зарядной станции. Освещение должно обеспечивать освещенность поверхности земли не менее 0,5 лк и удовлетворять нормативным отраслевым требованиям по освещению заправочных станций. Обязательным требованием должно быть – достаточность освещения для нормальной работы системы видеонаблюдения в ночное время (вся зона просматриваемая видеокамерами должна освещаться). Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники. Другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по информационной безопасности должны быть выполнены отдельным разделом с учетом «Комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго». При принятии решения на предварительном этапе разработки проектной документации конкретизировать для установки тип программно-технического комплекса, в отношении которого выполнить мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2019 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры. |

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)» (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024                   № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»                         с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 49 листах (копия);

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены лота;

Приложение № 3. Требования к подрядчику.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев