ДОГОВОР № ____________________

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

г. Саратов	                       «__» __________ 2025 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда № ___ от __________ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Подрядчиком и Субподрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав – документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, основных технических решений, кадастровых работ, Проектной и Рабочей документации (в том числе локальных смет) по Договору в полном объеме, который составляется Субподрядчиком по форме приложения № 2 к настоящему Договору, после завершения выполнения всех работ и при условии получения всех необходимых согласований заинтересованных организаций.

Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приемке Подрядчиком Результатов выполненных Работ по Договору и исключительных прав на Результаты выполненных Работ по разработке Проектной и Рабочей документации (в том числе локальных смет) в полном объеме.

Акт сверки расчетов – двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований.

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Подрядчиком и Субподрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.

Задание на проектирование – исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико–экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору) со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора.

Заказчик – публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», указанный в Задании на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору), с наделением его следующими полномочиями: согласование результатов выполненных работ, контроль выполненных работ, ведение технической переписки.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно–строительного проектирования.

Иск – выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона.

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, привлекаемое Субподрядчиком для выполнения работ по Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ;

Календарный график выполнения Работ и стоимости – документ, являющийся приложением № 1 к настоящему Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

Нормативные акты в области проектирования и строительства – действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

Объект – «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», расположенный по адресу: Местоположение проектируемой ЭЗС – 170 км. Трассы М5 г. Оренбург – г. Орск, п. Краснощеково.

Подрядчик – акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4.

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально–технологические, конструктивные и инженерно–технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав проектной документации определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Работы – комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации.

Результат(–ы) выполненных Работ – Проектная и Рабочая документация, результаты инженерных изысканий, результаты по разработке основных технических решений, результаты кадастровых работ, согласованные со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.

Проектная и Рабочая документация выполняются Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности.

Результат(–ы) инженерных изысканий – документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и (или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и (или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

Специализированные организации – организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

Субподрядчик –

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цена Договора – сумма, которая включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Субподрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Этап работ – объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление, Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 2. Предмет Договора

2.1.	По Договору Субподрядчик обязуется осуществить комплекс Работ по выполнению проектных работ по объекту, в том числе:

- предпроектное обследование;

- проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий;

- кадастровые работы;

- разработка, согласование и экспертиза основных технических решений (ОТР) в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов

- получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Наименование, сроки выполнения Субподрядчиком и стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.2.	Результат выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию, являющемся приложением № 4 к настоящему Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной  Заказчиком, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

3.1.1. Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

Начало работ – __________;

Окончание работ – __________.

3.1.2 Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

Начало работ – __________;

Окончание работ – __________ г.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Субподрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2.	Работа по разработке Проектной и Рабочей документации завершается созданием Проектной и Рабочей документации, в отношении которой получено согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи–приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.3.	Субподрядчик передает Подрядчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.4.	Моментом перехода от Субподрядчика к Подрядчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору), а в случае досрочного расторжения Договора – дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по разработке Проектной и Рабочей документации от Субподрядчика к Подрядчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1.	Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору), а также Сводном и локальных сметных расчетах (приложение № 5 к настоящему Договору), является твердой и составляет __________ (__________) рубля ___ копейка, кроме того, НДС (20 %) __________ (__________) рубля ___ копейки. Всего с НДС (20 %) цена договора составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.

В цену Договора входят все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2.	В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Субподрядчик обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом, к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Субподрядчика обязан направить Субподрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Субподрядчика или отказом от него. Неполучение Субподрядчиком письменного ответа Подрядчика не является согласием Подрядчика.

Субподрядчик, своевременно не предупредивший Подрядчика о превышении указанной в Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

В случае согласия Подрядчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к Договору.

4.3.	Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Подрядчиком либо Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять) процентов от цены Договора.

4.4. По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10 (далее – УНЦ).

4.5.	В Проектной и Рабочей документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.

4.6.	В состав Проектной и Рабочей документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение ___ (_____)  рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет  Субподрядчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Подрядчика.

5.3.	Превышение Субподрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Субподрядчиком за свой счет.

5.4.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Субподрядчик не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Подрядчику Акт сверки расчетов в 2 (двух) экземплярах. Подрядчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Субподрядчику.

5.5.	Счет–фактура предоставляется Субподрядчиком одновременно с Актом сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Субподрядчика

6.1.	По Договору Субподрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору), Заданием на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору) и иной полученной от Подрядчика и Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Подрядчику.

6.1.2. В сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком основные технические решения (ОТР) по проектируемому объекту, Проектную и Рабочую документацию.

6.1.3. Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.4. Провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.5. До сдачи Подрядчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.6. Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

6.1.7. Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Подрядчика.

6.1.8. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Подрядчику либо Заказчику, связанным с исполнением Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.9. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и Специализированных организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором или нормативными актами в области проектирования и строительства, предусмотрены различные сроки для внесения Субподрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Субподрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Субподрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и Специализированных организаций, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких–либо требований к Подрядчику по оплате выполненных Работ.

6.1.10. Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями Договора.

6.1.11. После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Субподрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.12. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и (или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.13. Письменно согласовывать с Подрядчиком и Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет–сайтах и в других средствах массовой информации.

6.1.14. До окончания выполнения Работ по Договору оперативно информировать Подрядчика и Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из–за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.15.	При разработке предусмотренной Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/ продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/ товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Субподрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

6.1.16.	Перед направлением документации Подрядчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.1.17. Обеспечить согласование с Подрядчиком и Заказчиком Исполнителей, привлекаемых для выполнения Работ по Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в пп. 6.1.19 и 6.1.20 настоящего Договора.

6.1.18. Для согласования Подрядчиком и Заказчиком возможности привлечения Исполнителя, предоставить Подрядчику и Заказчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком с Исполнителем (приложение № 8 к настоящему Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Исполнителя по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

6.1.18.1.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Исполнителями и привлекаемых для выполнения более 1 (одного) процента работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.).

6.1.19.	В случае привлечения с согласия Подрядчика и Заказчика Исполнителя для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком и Заказчиком условия договоров с такими Исполнителями, предоставлять Подрядчику и Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в момент заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций), а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику и Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.20.	Нести ответственность перед Подрядчиком и Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Исполнителями, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Исполнителями, не согласованными с Подрядчиком и Заказчиком.

6.2.	Субподрядчик имеет право письменно запрашивать от Подрядчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору.

6.3.	Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Подрядчиком или Заказчиком изменений в Задание на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору) и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10 (десять) процентов от Цены Договора).

6.4.	Субподрядчик не вправе без письменного указания Подрядчика либо Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах проектирования.

6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки корректировок, приводящих к изменению проектной документации и утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10 (десять) процентов и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно–сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11–18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно–сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

6.6.	Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику:

- информацию о полной цепочке собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Субподрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Субподрядчика, третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Субподрядчика, третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае, если информация о полной цепочке собственников Субподрядчика, третьего лица, привлеченного Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Субподрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Договору.

6.7.	Настоящим Субподрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно–распорядительных документах ПАО «Россети Волга», прямо поименованных в Договоре и иными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.8.	Настоящим Субподрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД и ЛНА ПАО «Россети Волга, разработанные и внедренные на основании следующих ЛНА ПАО «Россети»:

6.8.1. Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети» в части выполнения проектных работ, оформления исходно–разрешительной документации и производства строительно–монтажных работ.

6.8.2. Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика–застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети» и порядка учета таких затрат.

6.8.3. Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса                     ПАО «Россети».

6.8.4. Методика оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса                           ПАО «Россети».

6.8.5. Р–РВ–24–2598.03–22 «Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц (Протокол заседания Совета директоров № 15 от 20.12.2022 г.).

6.8.6. Порядок переустройства объектов ДЗО ПАО «Россети», осуществляемого по инициативе третьих лиц (утвержден решением Правления ПАО «Россети», протокол от 15.10.2019 г. № 928пр).

6.9.	Субподрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Субподрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Подрядчика, утверждены Субподрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

6.10. Субподрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета–фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

6.11.	Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 настоящего Договора и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Подрядчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Подрядчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из–за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

6.12.	Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.11 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

6.13.	Субподрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.14. В случае утраты Субподрядчиком статуса УСН или изменения ставки НДС, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику соответствующее уведомление с копиями подтверждающих документов, для оформления дополнительного соглашения.

6.15.	Еженедельно направлять актуализированный отчет по Календарному графику выполнения Работ на электронную почту Подрядчика: ke.dmitriev@rossetivolga.ru, а также Заказчика:  zemav@orene.ru (УКС филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»).

6.16.	Субподрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.17. Субподрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего договора, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан.

Субподрядчик обязуется направить Подрядчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер.

Пункт 6.17 действует на протяжении срока действия договора в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

Статья 7. Обязательства Подрядчика

7.1.	По Договору Подрядчик обязуется:

7.1.1. По письменному запросу Субподрядчика передать по акту приема–передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2. Выполнять согласования предлагаемых Субподрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Субподрядчика, либо предоставлять Субподрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Подрядчик должен уведомить Субподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3. В течение 17 (семнадцати) рабочих дней организовать проведение Заказчиком внутренней экспертизы основных технических решений (ОТР) предоставленных Субподрядчиком в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора и направить заключение Субподрядчику. При отсутствии замечаний к результатам выполненных работ по разработке ОТР в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения направить в адрес Субподрядчика положительное заключение экспертизы Заказчика по I этапу проектирования.

7.1.4. В течение 45 (сорок пяти) рабочих дней организовать проведение внутренней экспертизы Заказчика проектной и рабочей документации предоставленной Субподрядчиком в соответствии с п. 8.7 настоящего Договора и направить заключение Субподрядчику.

7.1.5. При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписать со своей стороны Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах, в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения в соответствии с п. 8.8 настоящего Договора и 1 (один) экземпляр соответствующего Акта возвратить Субподрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

7.1.6. Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

7.1.7. Обеспечить доступ на объект.

7.2.	Подрядчик имеет право:

7.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Субподрядчика по исполнению Договора.

7.2.2. Привлечь Субподрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Субподрядчиком Работ по Договору.

7.2.3. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4. Распорядиться о приостановке Субподрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Субподрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 8. Порядок выполнения работ, согласования результатов работ по разработке основных технических решений, по разработке инженерно–геодезических изысканий, кадастровых работ, согласования и приемки результатов работ по разработке Проектной и Рабочей документации.

8.1. Подрядчик по письменному запросу Субподрядчика передает по акту приема–передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для разработки основных технических решений, для выполнения инженерно–геодезических изысканий, кадастровых работ, проектной и рабочей документации, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

8.2. Предпроектные работы, разработка основных технических решений, инженерно–геодезических изысканий, кадастровые работы, разработка Проектной и Рабочей документации осуществляются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору). Субподрядчик вправе досрочно выполнить предпроектные работы, разработать основные технические решения, инженерно–геодезические изыскания, выполнить кадастровые работы, Проектную и Рабочую документацию в этом случае Подрядчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением № 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

8.3.	Основные технические решения, предпроектные работы, инженерно–геодезические изыскания, кадастровые работы, Проектная и Рабочая документация разрабатываются в соответствии с Заданием на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

8.4.	Подрядчик и Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по Договору.

8.5.	Субподрядчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.1 настоящего Договора, предоставляет Подрядчику отчет по результатам инженерных изысканий, основные технические решения с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе проектирования (в том числе отчет по предпроектному обследованию), в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *.pdf, в объеме в соответствии с п. 5.1.3 задания на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору). Указанную документацию также представить в Восточное ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» и АУ «Оренбургэнерго» для рассмотрения и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе проектирования, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования

8.6. Подрядчик в сроки, указанные в п. 7.1.3 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к переданной документации, обеспечивает получение положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика и направляет его Субподрядчику. При наличии замечаний, направляет Субподрядчику информационное письмо с замечаниями к ОТР.

Субподрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней и передать измененные и (или) доработанные результаты работ по I этапу проектирования Подрядчику.

Обязательства Субподрядчика по I этапу проектирования считаются исполненными в полном объеме после направления в адрес Субподрядчика положительного экспертного заключения Заказчика по I этапу проектирования.

8.7. Субподрядчик не позднее 40 (сорока) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.2 настоящего Договора, предоставляет Подрядчику проектную и рабочую документацию, результаты кадастровых работ, в соответствии с п. 5.2.15 Задания на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD для проведении внутренней экспертизы Подрядчика, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд–Смета и * xml и xls. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

8.8. После получения заключения внутренней экспертизы заказчика, Субподрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.2 настоящего Договора, предоставляет Подрядчику проектную и рабочую документацию, отчет по инженерно–геодезическим изысканиям, результаты кадастровых работ, в соответствии с п. 5.2.15 Задания на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 4 к настоящему Договору), в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и * xml и xls. Один экземпляр проектной и рабочей документации, отчета по инженерно–геодезическим изысканиям на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации–разработчика, разработчиков рабочей документации в текстовой и графической частях. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

8.9. Подрядчик в сроки, указанные в п. 7.1.5 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной и Рабочей документации подписывает со своей стороны Акт сдачи–приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору) и 1 (один) его экземпляр возвращает Субподрядчику. При наличии у Заказчика либо Подрядчика замечаний к Проектной и Рабочей документации он направляет Субподрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.5 настоящего Договора.

8.10. Субподрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта сдачи–приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Подрядчику.

Обязательства Субподрядчика по разработке Проектной и Рабочей документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Подрядчиком Акта сдачи–приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

Проектная и Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Субподрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной и Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким–либо образом использовать Проектную и Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

8.11. В случае, если Субподрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.5 настоящего Договора, не получит подписанного Подрядчиком Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Подрядчику уведомление с требованием проведения совещания с Подрядчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Подрядчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

# РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1.	Подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Субподрядчику:

- за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение № 2 к настоящему Договору) – пени в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10 (десяти) процентов от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Подрядчиком соответствующих «Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ» (приложение № 2 к настоящему Договору);

- за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Субподрядчиком работ пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10 (десяти) процентов от цены Договора.*

*Примечание: Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.

Стороны договорились не применять иных санкций к Подрядчику, помимо обусловленных Договором.

9.2.	Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- За нарушение сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Договором, – пени в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения работ до фактического исполнения работ.

- За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Подрядчика или Специализированных организаций, – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта), – штраф в размере 2 (двух) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

- В случае заключения Субподрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Подрядчиком договоров с Исполнителями, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, – штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

- В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

- В случае непредставления Субподрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 6.1.19 настоящего Договора – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены настоящего Договора.

9.2.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора не освобождает Субподрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

9.3.	В случае отказа Субподрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.5–6.1.7 настоящего Договора, он обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от Цены Договора, что составляет __________ (__________) рубля ___ копеек.

9.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

9.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Уплаченная Субподрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Подрядчику нарушением договорных обязательств.

9.6.	По Договору возмещение убытков Подрядчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом, максимальный размер возмещения реального ущерба для Подрядчика по Договору, не может превышать 10 (десяти) процентов от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям Договора неустойки.

9.7. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета–фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет–фактуре.

9.8. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из–за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Подрядчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

9.9. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, понесенные вследствие нарушения Субподрядчиком указанных в п. 6.9 настоящего Договора гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

Статья 10. Разрешение споров

# 10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

# 10.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров № 206 от 30.10.2015 г.

# 10.3. При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

# Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Подрядчик: energoservis-volgi@mail.ru

Субподрядчик:

# Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.

# Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

# РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 19 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

11.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Субподрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Подрядчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Субподрядчиком.

11.4.	Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Субподрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

- задержки Субподрядчиком начала или окончания Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- нарушения Субподрядчиком сроков начала и окончания выполнения Работ;

- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Субподрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Субподрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;

- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ;

- отказа Субподрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.5–6.1.7 настоящего Договора;

- в случае открытия в отношении Субподрядчика производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Субподрядчиком. При неполучении Субподрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Подрядчика информации о фактическом месте нахождения Субподрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отсутствии Субподрядчика по последнему известному Подрядчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

11.5. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Субподрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Субподрядчиком указанного письменного уведомления Подрядчика.

11.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора по указанным в пп. 11.4 и 11.5 настоящего Договора основаниям Субподрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ, включая погашенную часть аванса.

11.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику 3 (три) экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору), фактически выполненных на дату получения Субподрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Субподрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Подрядчиком не подлежат.

11.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика Акта, указанного в п. 11.7 настоящего Договора, Подрядчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Субподрядчику 1 (один) его экземпляр либо предоставляет Субподрядчику мотивированный отказ от его подписания.

11.9. Подрядчик производит оплату фактически выполненных Субподрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в п. 11.7 настоящего Договора, на основании выставленного Субподрядчиком счета–фактуры.

11.10. Убытки Субподрядчика, связанные с отказом Подрядчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

12.2. В случаях, предусмотренных в п. 12.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

12.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 13. Исключительные права на результат Работ

13.1. Передаваемые Субподрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Подрядчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Субподрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору), а в случае досрочного расторжения Договора – дата расторжения настоящего Договора.

13.2. В рамках настоящего Договора Субподрядчик дает Подрядчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.3. Использование Подрядчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

13.4. Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Подрядчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 13.1 настоящего Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Волга».

Статья 15. Антикоррупционная оговорка

15.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса ведут антикоррупционную политику и развивают недопускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на их официальных сайтах  полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ «ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким–либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких–либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.2–15.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 15.1, 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных п. 15.1, 15.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 15.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Субподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Информация Субподрядчика:

15.6. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику информацию о контрагенте–резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся приложением № 8 к настоящему Договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

15.7. Если при выполнении договора Субподрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», перечень которой опубликован на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/, Субподрядчик включается в Список инсайдеров ПАО «Россети Волга» и обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», не разглашать инсайдерскую информацию ПАО «Россети Волга» в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и П–РВ–89–2863.**–** «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»), опубликованного на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/.

Статья 16. Толкование Договора

16.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

16.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 17. Заключительные положения

17.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

17.2.	Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Субподрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

17.3.	Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

17.5.	При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.9. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора обеих сторон:

- номер регистрации Подрядчика – № _______________ от __________ г.;

- номер регистрации Субподрядчика – № _______________ от __________ г.

17.10. Подрядчик оформляет счет-фактуры и/или УПД в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Статья 18. Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1. Календарный график выполнения Работ и стоимости;

Приложение № 2. Форма Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав;

Приложение № 3. Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение № 4. Техническое задание;

Приложение № 5. Сводный и локальные сметные расчеты;

Приложение № 6. Форма согласия на обработку персональных данных;

Приложение № 7. Форма предоставления сведений о контрагенте–резиденте;

Приложение № 8. Форма Соглашения о раскрытии информации.

Статья 19. Адреса и реквизиты Сторон

| ПОДРЯДЧИК: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 Почтовый адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 ИНН 6450945684 КПП 645301001 р/с 40702810256000001285 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Телефон 8(8452)320–324 Energoservis-volgi@mail.ru Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | СУБПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование Работ (видов, этапов) | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС) | Сумма НДС 20% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап проектирования - Предпроектное обследование; проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий; разработка, согласование и экспертиза основных технических решений (ОТР) в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  | Отчет по предпроектному обследованию, отчеты по инженерным изысканиям, согласованные ОТР |  |  |  |
| 2 | I этап проектирования - Разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры, кадастровые работы. |  |  | Согласованная проектная и рабочая документация |  |  |  |

Общая стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и составляет __________ (__________) рубля ___ копейку, кроме того, НДС (20 %) __________ (__________) рубля ___ копейки. Всего с НДС (20 %) цена договора составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.

Подписи Сторон

Подрядчик                                                                                                                        Субподрядчик

МП										                          МП

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

ФОРМА

АКТ

Сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав

по Договору № ____ от «___»__________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Подрядчик _____________________________________________________________

Субподрядчик ___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № ______от «___»_____________20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

- Субподрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы по инженерным изысканиям, кадастровые работы, работы по разработке Проектной и Рабочей документации для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _______________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту - Результат выполненных Работ).

По итогам выполнения Подрядчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по: (указать нужное) инженерным изысканиям, кадастровым работам, разработке Проектной и Рабочей документации в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ с НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по: (указать нужное) инженерным изысканиям, кадастровым работам, разработке Проектной и Рабочей документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

3.	Настоящим Субподрядчик передает Подрядчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Подрядчика использовать Результат выполненных Работ в соответствии со статьей 16 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.	Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ____________ (_____________) рублей, кроме того НДС___% – ________ (___________) рублей.

5.	Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет ______ (_________), кроме того НДС___% - ________ (___________) рублей.

6.	Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Подрядчика                                                                                    От Субподрядчика

М.П.						         		              М.П.

Выполнение всех перечисленных работ (услуг) с

надлежащим качеством и в полном объеме подтверждаю.

Полноту и правильность оформления

акта проверил     _____________       ______________     ________________             _________

(должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН |  | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более чем 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Общие сведения

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

Основание для проведения работ – договор подряда с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» № 2430–008579 от 11.12.2024 г. на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

Сроки начала и окончания работ:

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

- Начало работ – __________;

- Окончание работ – __________;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

- Начало работ – __________;

- Окончание работ – __________ г.

- Описание работ

Вид строительства: новое строительство.

Этапы разработки документации (проектирования): двухэтапный:

I этап проектирования – предпроектное обследование; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий; разработка, согласование и экспертиза основных технических решений (ОТР) в соответствии с требованиями нормативных документов.

II этап проектирования – разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры, кадастровые работы.

ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. 	Основные характеристики проектируемого объекта.

Местоположение проектируемой ЭЗС – 170 км. Трассы М5 г. Оренбург – г. Орск, п. Краснощеково

3.1. В части линий электропередачи (ЛЭП: ВЛ, КЛ, КВЛ), для подключения зарядной станции (от ТП–74 Ил–2 до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ/ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | одна |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | ~ 0,2 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определить при проектировании |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

3.2. В части ТП–74 Ил–2:

| Наименование характеристики | Значение/Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 |
| Количество линий, подключаемых к ТП | Определить при проектировании |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА, уточнить при проектировании |
| Элементы СУЭ на КТП | Счетчик электрической энергии трехфазный статический, универсальный, (совместимый с МКС) – количество определить проектом |

  - В части зарядной станции для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Определить при проектировании |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Выполнить систему наружного видеонаблюдения с выводом видеосигнала в диспетчерскую Медногорского РЭС (видеорегистратор установить в диспетчерской). Минимальное число устанавливаемых видеокамер – 3 (въезд, выезд и фронтальная). Другие характеристики, включая вандалостойкость оборудования, определить и обосновать при проектировании |
| Требования к освещению | Выполнить освещение площадки, на территории которой планируется размещение зарядной станции. Освещение должно обеспечивать освещенность поверхности земли не менее 0,5 лк и удовлетворять нормативным отраслевым требованиям по освещению заправочных станций. Обязательным требованием должно быть – достаточность освещения для нормальной работы системы видеонаблюдения в ночное время (вся зона, просматриваемая видеокамерами, должна освещаться). Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники. Другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по информационной безопасности должны быть выполнены отдельным разделом с учетом «Комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго». При принятии решения на предварительном этапе разработки проектной документации конкретизировать для установки тип программно-технического комплекса, в отношении которого выполнить мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2019 г. №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры. |

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)» (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 г. № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)» с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 49 листах (копия).

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Сводный сметный расчет по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | № локальной сметы | Перечень выполняемых работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5.1 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

СМЕТА № 1 на предпроектные работы по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5.2 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Смета № 2 на проектные работы по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем строительно-монтажных работ) х проц. 100 или количество х цена | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5.3 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Смета № 3 на инженерно–геодезические изыскания по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5.4 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Смета № 4 на подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу сборника цен | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5.5 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Смета № 5 на выполнение кадастровых работ по описанию границ охранных зон КЛ по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу сборника цен | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ПАО «Россети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети Волга» зарегистрированному по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника / победителя закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров), руководителей и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                                               ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 		(Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга»  перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление ПАО «Россети» данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга»  и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ–РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Форма Соглашения о раскрытии информации

для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона-1)

с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 10 к настоящему Договору.

3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 10 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их по факсу, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (наименование ДЗО ПАО «Россети») и/или лицам, указанным (наименование ДЗО ПАО «Россети») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр - Заказчика (наименование ДЗО 
ПАО «Россети»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны-1» от «Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, который планируется заключить, между «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Субподрядчиком счета (если сведения о Субподрядчике не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)

- в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Субподрядчиком счета (если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о Субподрядчике)

включается в текст договора, если у контрагента имеется законодательно установленная обязанность выставления счетов-фактур.