УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

____________В.Б. Минаев

Приложение №1

к договору подряда №_________________ от ______________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ» по объекту

«Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская

в пролетах опор №12-№15 для нужд ЗПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»

Наименование объекта: «Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролетах опор №12-№15 для нужд Западного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».

1. Основание на проведение работ

1.1. Договор подряда №2330-002564 от 28.04.2023г с ПАО «Россети Волга» на выполнение работ по объекту «Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролетах опор №12-№15 для нужд ЗПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» (соглашение о компенсации № 2230-007849 от 20.12.2022г., заявитель ИП Глава КФХ Мелконян Б.М.).

2. Наличие проектной документации

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2. Разрешение на строительство не требуется.

3. Вид строительства и этапы выполнения работ

3.1. Вид строительства: новое строительство.

3.2.	 Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, выполнить текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего их лица), разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.**-** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

II этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

4. Описание работ

Адрес производства: Российская Федерация, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское.

4.1 Выполнить переустройство ВЛ10 кВ Яш-4 ПС 35 кВ Яшкинская в пролетах опор №12-15, протяженностью 0,200 км.

4.2 Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование, справку о внесении данных исполнительной геодезической съемки в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1-м экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 экз. в электронном виде на CD или DVD;

4.4 Разработать и согласовать с Заказчиком до выполнения работ проект производства работ.

4.5 Выполнить пусконаладочные работы.

4.6 Выполнить работы по исполнительной геодезической съемке построенного объекта.

4.7 Производство работ, не указанных в вышестоящем перечне, но необходимых для строительства объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

4.8 Сдача объекта Заказчику и органам надзора в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

4.9 Предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006-**, СТО 34.01-5.1-011-**, СТП-МРСК-16-1791.01-**. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

5. Требования к строительству

5.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.2. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 50 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Заключение договоров с субподрядчиками на выполнение проектных работ не допускается.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.6. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.*-* «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.7. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяется индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пусконаладочные работы – индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование – индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы;

при отсутствии индекса на прочие объекты к СМР используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов).

5.8. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться                                                  Р-РВ-17-1279. -** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.9. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

5.10. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

5.11. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.12. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

6. Оборудование и материалы

6.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

6.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

6.3. Доставка материала и оборудования, приобретенных Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2022 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Особые условия

8.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам, без его согласия запрещается.

8.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

8.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

8.4.  Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

9. Сроки выполнения работ:

9.1 I этап.

Начало –не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора.

Срок окончания I этапа работ – не позднее 29.09.2023 г.

9.2. II этап.

Начало – не позднее 2 календарных дней с даты подписания акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ.

Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 15.11.2023г.

Срок завершения работ по договору – не позднее 29.12.2023г.

10. Особые условия к заявке участника

10.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением №2 к техническому заданию по форме приложения №3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Пересчет в текущие цены строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования осуществлять с применением индексов-дефляторов, не превышающих произведения индекс-дефляторов, установленных Минстроем России на период года окончания работ по договору.

Допускается исключение затрат на производство работ в зимнее время при условии выполнения работ в летний период.

11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

12. Приложения

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги»                                                                                 К.Э. Дмитриев

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования и особые условия к подрядчику/участнику

1. 1. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться

членом саморегулируемой организации в области:

- инженерных изысканий (в случае выполнения изысканий собственными силами);

- архитектурно-строительного проектирования;

При этом совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2. Подрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, инженерных изысканий, кадастровых работ.

1.4. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ВЛ 0,4 и/или выше не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ;

1.5. В случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. В случае выполнения землеустроительных и кадастровых работ собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.7. Субподрядчик должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

1.8. В случае привлечения субподрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ВЛ 0,4 и/или выше не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

1.9. В случае привлечения субподрядчика на выполнение работ по инженерным изысканиям, субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.10. В случае привлечения субподрядчика на выполнение землеустроительных и/или кадастровых работ, субподрядчик должен обладать опытом выполнения кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.11. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.

1.12. Подрядчик должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.